## Como usar
Modelo de cronograma de reforma
Portal da Reforma · Lar Pontual Engenharia · modelo gratuito para uso pessoal e profissional
Como preencher
1. Na aba Cronograma, digite a data de início da obra (célula amarela C3).
2. Ajuste as etapas, a duração de cada uma em dias úteis e as predecessoras (o ID da etapa que precisa terminar antes).
3. Início e término são calculados sozinhos, em dias úteis de segunda a sexta, pulando os feriados da aba Feriados.
4. As barras do gráfico de Gantt aparecem sozinhas; ficam verdes quando a etapa chega a 100% concluída.
5. Na aba Compras, informe em qual etapa cada item é usado e a antecedência de compra: a planilha calcula até quando comprar.
6. Toda sexta-feira, na aba Acompanhamento, registre o percentual realizado da obra e compare com o previsto (ciclo PDCA).
Como os números são calculados
• Início de uma etapa = primeiro dia útil depois do término da predecessora mais tardia (ou a data de início da obra).
• Duas etapas com a mesma predecessora correm em paralelo, como a impermeabilização e a alvenaria no exemplo.
• O caminho crítico é a sequência de etapas sem folga: se uma delas atrasar um dia, a entrega atrasa um dia.
• Previsto acumulado = dias úteis já percorridos de cada etapa até a sexta-feira ÷ soma das durações (ponderado pela duração).
Antes de usar
• As durações do exemplo são médias para uma reforma de apartamento de cerca de 70 m² em São Paulo. Ajuste à sua obra.
• Em condomínio, conte os horários permitidos para barulho e a aprovação do síndico (ART/RRT) antes da demolição.
• Inclua os feriados municipais e estaduais da sua cidade na aba Feriados.
Guia completo: larpontual.com.br/portal/cronograma-de-reforma

## Cronograma
Cronograma de reforma
Exemplo: apartamento de cerca de 70 m² em São Paulo. Células amarelas são de preenchimento; o resto é calculado.
| Início da obra | 2026-11-16 | Término | 2027-03-10 |  | Prazo (dias úteis) | 78
[9 empty] | Semana → | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
ID | Etapa | Pacotes de trabalho (EAP) | Predecessora 1 | Predecessora 2 | Duração (dias úteis) | Início | Término | % concluído | Situação | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Pré-obra: projeto, ART/RRT e aprovação do condomínio | Projeto, ART/RRT, aprovação do síndico, contratação |  |  | 10 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 0% | A iniciar
2 | Proteção de áreas comuns e pisos | Proteção de elevador, hall e pisos que ficam | 1 |  | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 0% | A iniciar
3 | Demolição e descarte | Demolição, remoção de revestimentos, caçambas | 2 |  | 7 | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 0% | A iniciar
4 | Infraestrutura elétrica e hidráulica | Rasgos, tubulação, pontos de água, esgoto e elétrica, infra do ar | 3 |  | 10 | 2026-12-11 | 2026-12-24 | 0% | A iniciar
5 | Alvenaria e gesso | Fechamento de rasgos, alvenaria, reboco, forro | 4 |  | 12 | 2026-12-28 | 2027-01-13 | 0% | A iniciar
6 | Impermeabilização | Áreas molhadas, teste de estanqueidade (72 h), proteção mecânica | 4 |  | 6 | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 0% | A iniciar
7 | Revestimentos (pisos e azulejos) | Contrapiso, assentamento, rejunte, rodapés | 5 | 6 | 16 | 2027-01-14 | 2027-02-04 | 0% | A iniciar
8 | Pintura e marcenaria | Massa, selador, pintura, instalação dos móveis planejados | 7 |  | 20 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 0% | A iniciar
9 | Metais, louças e acabamentos elétricos | Bancadas, cubas, metais, louças, tomadas e luminárias | 7 |  | 3 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 0% | A iniciar
10 | Limpeza final e entrega | Limpeza pós-obra, vistoria, lista de pendências | 8 | 9 | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 0% | A iniciar
Linhas em branco: acrescente etapas com um novo ID. Predecessora = ID da etapa que precisa terminar antes.
Formulas:
S2 = [S1]+7

## Compras
Compras com antecedência (lead time)
A maior parte dos atrasos vem de material que não chegou. Informe a etapa e a antecedência; a planilha diz até quando comprar.
Item crítico | Usado na etapa (ID) | Etapa | Antecedência (dias corridos) | Precisa estar na obra em | Comprar até | Comprado? | Situação | Observação
Porcelanatos e pisos | 7 | Revestimentos (pisos e azulejos) | 45 | 2027-01-14 | 2026-11-30 | Não | No prazo | Sem o piso, toda a fase de acabamento para.
Infraestrutura do ar-condicionado | 4 | Infraestrutura elétrica e hidráulica | 0 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | Não | No prazo | Comprar no início da obra: precisa estar pronta antes de fechar o forro de gesso.
Marcenaria planejada | 8 | Pintura e marcenaria | 90 | 2027-02-05 | 2026-11-07 | Não | Comprar esta semana | De 60 a 90 dias antes; pode atrasar a mudança.
Esquadrias especiais | 8 | Pintura e marcenaria | 40 | 2027-02-05 | 2026-12-27 | Não | No prazo | Sem elas, a pintura e a proteção interna não terminam.
Bancadas e pedras | 9 | Metais, louças e acabamentos elétricos | 15 | 2027-02-05 | 2027-01-21 | Não | No prazo | Encomendar depois da medição na fase cinza. Confirme o prazo com a marmoraria.
Formulas:
Precisa estar na obra em = IF([Usado na etapa (ID)]="","",IFERROR(INDEX(Cronograma!$G7:G22,MATCH([Usado na etapa (ID)],Cronograma!$A7:A22,0)),""))
Comprar até = IF(OR([Precisa estar na obra em]="",[Antecedência (dias corridos)]=""),"",[Precisa estar na obra em]-[Antecedência (dias corridos)])
Situação = IF([Comprar até]="","",IF([Comprado?]="Sim","Comprado",IF(TODAY()>[Comprar até],"Atrasado: comprar já",IF(TODAY()>=[Comprar até]-7,"Comprar esta semana","No prazo"))))

## Acompanhamento
Acompanhamento semanal (PDCA)
Toda sexta-feira: meça o que foi feito, registre o realizado acumulado e decida a ação se o desvio passar de 5 pontos.
Semana | Segunda-feira | Previsto acumulado | Realizado acumulado | Desvio | Meta da semana (Planejar) | O que foi feito (Executar) | Ação corretiva (Agir)
1 | 2026-11-16 | 4.598% | 6% | 1.402%
2 | 2026-11-23 | 10.34% | 10% | -0.3448%
3 | 2026-11-30 | 16.09% | 15% | -1.092% | Concluir a demolição e liberar a infraestrutura | Demolição atrasou 2 dias (elevador em manutenção) | Equipe extra no sábado para recuperar
4 | 2026-12-07 | 21.84%
5 | 2026-12-14 | 27.59%
6 | 2026-12-21 | 32.18%
7 | 2026-12-28 | 41.38%
8 | 2027-01-04 | 49.43%
9 | 2027-01-11 | 55.17%
10 | 2027-01-18 | 60.92%
11 | 2027-01-25 | 66.67%
12 | 2027-02-01 | 73.56%
13 | 2027-02-08 | 79.31%
14 | 2027-02-15 | 85.06%
15 | 2027-02-22 | 90.8%
16 | 2027-03-01 | 96.55%
17 | 2027-03-08 | 100%
18 | 2027-03-15 | 100%

## Feriados
Data | Feriado (nacional; inclua os da sua cidade)
2026-01-01 | Confraternização Universal
2026-02-16 | Carnaval (ponto facultativo)
2026-02-17 | Carnaval (ponto facultativo)
2026-04-03 | Sexta-feira Santa
2026-04-21 | Tiradentes
2026-05-01 | Dia do Trabalho
2026-06-04 | Corpus Christi (ponto facultativo)
2026-09-07 | Independência
2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida
2026-11-02 | Finados
2026-11-15 | Proclamação da República
2026-11-20 | Consciência Negra
2026-12-25 | Natal
2027-01-01 | Confraternização Universal
2027-02-08 | Carnaval (ponto facultativo)
2027-02-09 | Carnaval (ponto facultativo)
2027-03-26 | Sexta-feira Santa
2027-04-21 | Tiradentes
2027-05-01 | Dia do Trabalho
2027-05-27 | Corpus Christi (ponto facultativo)
2027-09-07 | Independência
2027-10-12 | Nossa Senhora Aparecida
2027-11-02 | Finados
2027-11-15 | Proclamação da República
2027-11-20 | Consciência Negra
2027-12-25 | Natal

## Cálculo (hidden)
Dias úteis percorridos por etapa até a sexta-feira de cada semana (base do previsto acumulado).
| 46346 | 46353 | 46360 | 46367 | 46374 | 46381 | 46388 | 46395 | 46402 | 46409 | 46416 | 46423 | 46430 | 46437 | 46444 | 46451 | 46458 | 46465
| 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 20 | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0