## Premissas
Premissas
Premissa | Valor | Nome na fórmula | Observação
Jornada de Trabalho (h/dia) | 8 | JORNADA | Horas trabalhadas por um funcionário em um dia normal.
Custo Médio H/H (R$) | 25 | CUSTO_HH | Valor médio da hora de trabalho para estimativa de custo de mobilização.
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h31 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Edite apenas as células destacadas da coluna "Valor" — as fórmulas das demais abas recalculam automaticamente.
• Esta aba é protegida sem senha: as células de valor ficam livres e o restante travado, para as fórmulas não quebrarem sem querer.
• Não renomeie esta aba nem apague as células de valor: as fórmulas dependem dos nomes definidos aqui.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp

## Lançamentos Diários
Lançamentos Diários
Data | Clima | Status do Dia | Efetivo Total (Pessoas) | H/H do Dia | Principais Atividades | Materiais Recebidos / Notas | Ocorrências / Visitas
2026-05-04 | Bom | Praticável | 4 | 32 | Início da demolição de alvenarias e retirada de entulho. | Sacos de entulho e epi's | Início da obra. Visita do síndico para orientações.
2026-05-05 | Bom | Praticável | 5 | 40 | Demolição de revestimentos cerâmicos do banheiro. | — | Nenhuma ocorrência.
2026-05-06 | Chuvoso | Parcial | 5 | 40 | Finalização de demolição; início de rasgos para elétrica. | Eletrodutos e caixinhas | Atraso na caçamba devido à chuva forte.
2026-05-07 | Chuvoso | Impraticável | 2 | 16 | Limpeza interna e organização. | — | Falta de energia no bairro das 10h às 15h.
2026-05-08 | Nublado | Praticável | 6 | 48 | Instalação de tubulações hidráulicas e infra de AC. | Tubos e conexões Tigre | Visita do engenheiro para conferência de pontos.
2026-05-11 | Bom | Praticável | 4 | 32 | Fechamento de rasgos e início do reboco técnico. | Areia e cimento | Entrega de materiais conferida.
2026-05-12 | Bom | Praticável | 4 | 32 | Execução de contra-piso em área seca. | — | Nenhuma ocorrência.
2026-05-13 | Bom | Praticável | 3 | 24 | Impermeabilização de áreas molhadas (banheiro/lavand). | Manta e primer | Teste de estanqueidade iniciado.
2026-05-14 | Bom | Praticável | 5 | 40 | Aplicação de massa corrida em tetos de gesso. | Massa corrida e lixas | Visita técnica da arquiteta.
2026-05-15 | Nublado | Praticável | 5 | 40 | Pintura de selador e primeira demão de tinta. | Tintas e rolos | Entrega de porcelanato com 2 caixas avariadas.
|  | TOTAL | 43 | 344
| TOTAL |  | 43
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h31 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• As células destacadas em âmbar são de preenchimento manual; as demais têm fórmula.
• Preencha à mão apenas: Data, Efetivo Total (Pessoas).
• Calculado automaticamente por fórmula: H/H do Dia.
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp
Note on E4: Calculado: Efetivo x Jornada

## Painel Resumo
Painel Resumo
Indicador | Quantidade / Valor | Unidade
Total de Dias Registrados | 10 | Dias
Dias Praticáveis | 8 | Dias
Dias Impraticáveis / Parciais | 2 | Dias
Total de Horas Trabalhadas (H/H) | 344 | Horas
Investimento em Mão de Obra (Est.) | 8600 | R$
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h31 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Calculado automaticamente por fórmula: Quantidade / Valor.
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp