## Premissas
Premissas
Premissa | Valor | Nome na fórmula | Observação
Área Total da Reforma (m²) | 60 | AREA_TOTAL | Área de intervenção
Custo Ref. por m² (R$) | 2500 | CUSTO_M2 | Valor base de mercado
BDI (%) | 20% | BDI | Taxa de administração e riscos
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h40 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Edite apenas as células destacadas da coluna "Valor" — as fórmulas das demais abas recalculam automaticamente.
• Esta aba é protegida sem senha: as células de valor ficam livres e o restante travado, para as fórmulas não quebrarem sem querer.
• Não renomeie esta aba nem apague as células de valor: as fórmulas dependem dos nomes definidos aqui.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp

## Cronograma Detalhado
Cronograma Detalhado
Item | Etapa do Serviço | Peso (%) | Orçamento (R$) | S01 (%) | S02 (%) | S03 (%) | S04 (%) | S05 (%) | S06 (%) | Total (%)
1.0 | Serviços Preliminares e Proteção | 4.167% | 7500 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.0 | Demolições e Remoções | 8% | 14400 | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.0 | Instalações Hidráulicas (Infra) | 12% | 21600 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.0 | Instalações Elétricas (Infra) | 10% | 18000 | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.0 | Alvenaria e Requadros | 7% | 12600 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 100%
6.0 | Gesso e Drywall | 10% | 18000 | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 100%
7.0 | Impermeabilização | 6% | 10800 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 100%
8.0 | Revestimentos de Piso e Parede | 25% | 45000 | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 100%
9.0 | Marmoraria e Bancadas | 10% | 18000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
10.0 | Pintura e Acabamentos Finais | 5% | 9000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
11.0 | Limpeza Pós-Obra | 2% | 3600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAL | TOTAIS DA OBRA | 99.17% | 178500 | 14.55% | 12% | 24% | 18% | 14% | 17.5% | 100%
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h40 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• As células destacadas em âmbar são de preenchimento manual; as demais têm fórmula.
• Preencha à mão apenas: Peso (%), S01 (%), S02 (%), S03 (%), S04 (%), S05 (%), S06 (%).
• Calculado automaticamente por fórmula: Orçamento (R$), Total (%).
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp
Note on C4: Percentual do custo total da obra

## Resumo Financeiro
Resumo Financeiro
Período | Desembolso Semanal (R$) | Acumulado (R$) | Progresso Semanal (%) | Progresso Acumulado (%)
Semana 01 | 16140 | 16140 | 14.5% | 14.5%
Semana 02 | 18000 | 34140 | 12% | 26.5%
Semana 03 | 36000 | 70140 | 24% | 50.5%
Semana 04 | 27000 | 97140 | 18% | 68.5%
Semana 05 | 21000 | 118140 | 14% | 82.5%
Semana 06 | 26250 | 144390 | 17.5% | 100%
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h40 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• As células destacadas em âmbar são de preenchimento manual; as demais têm fórmula.
• Preencha à mão apenas: Desembolso Semanal (R$), Progresso Semanal (%).
• Calculado automaticamente por fórmula: Acumulado (R$), Progresso Acumulado (%).
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp