## Premissas
Premissas
Premissa | Valor | Nome na fórmula | Observação
Valor Total do Contrato | 120000 | VALOR_TOTAL | Valor global pactuado
BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) | 25% | BDI_PERCENT | Margem aplicada sobre os custos
Data da Medição | 2026-05-15 | DATA_REF | Data de fechamento do período
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Edite apenas as células destacadas da coluna "Valor" — as fórmulas das demais abas recalculam automaticamente.
• Esta aba é protegida sem senha: as células de valor ficam livres e o restante travado, para as fórmulas não quebrarem sem querer.
• Não renomeie esta aba nem apague as células de valor: as fórmulas dependem dos nomes definidos aqui.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp

## Medição Detalhada
Medição Detalhada
Item | Descrição do Serviço | Unid. | Qtd. Total | Preço Unit. (R$) | % Anterior | % No Período | % Acumulado | Valor no Período (R$) | Status
1.0 | Proteção de Piso e Áreas Comuns | m² | 45 | 15 | 100% | 0% | 100% | 0 | Concluído
2.0 | Demolição de Alvenaria e Revestimentos | m² | 32 | 45 | 80% | 20% | 100% | 288 | Concluído
3.0 | Execução de Alvenaria de Vedação | m² | 12 | 85 | 50% | 30% | 80% | 306 | Em andamento
4.0 | Instalação de Pontos de Elétrica | un | 24 | 120 | 30% | 40% | 70% | 1152 | Em andamento
5.0 | Instalação de Pontos de Hidráulica | un | 8 | 180 | 20% | 50% | 70% | 720 | Em andamento
6.0 | Execução de Forro de Gesso Drywall | m² | 50 | 95 | 0% | 60% | 60% | 2850 | Em andamento
7.0 | Aplicação de Massa Corrida | m² | 120 | 28 | 0% | 20% | 20% | 672 | Em andamento
8.0 | Assentamento de Porcelanato | m² | 45 | 110 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
9.0 | Pintura Interna (2 Demãos) | m² | 120 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
10.0 | Instalação de Bancadas de Granito | un | 3 | 850 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
11.0 | Instalação de Louças e Metais | un | 12 | 150 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
12.0 | Instalação de Rodapés | m | 38 | 42 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
13.0 | Limpeza Técnica Pós-Obra | m² | 45 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0 | Pendente
TOTAL | SOMA DAS MEDIÇÕES |  | 554 | 1780 |  |  |  | 5988
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• As células destacadas em âmbar são de preenchimento manual; as demais têm fórmula.
• Preencha à mão apenas: Qtd. Total, Preço Unit. (R$), % Anterior, % No Período.
• Calculado automaticamente por fórmula: % Acumulado, Valor no Período (R$).
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp
Note on F4: Progresso acumulado até o mês passado
Note on G4: O que foi feito NESTE período (campo de edição)

## Resumo Financeiro
Resumo Financeiro
Indicador | Valor (R$) | % do Total
Total do Contrato | 120000 | 100%
Total Medido Anterior | 15400 | 12.83%
Total Medido no Período | 5988 | 4.99%
Saldo a Medir | 98612 | 82.18%
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Calculado automaticamente por fórmula: Valor (R$), % do Total.
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp