## Premissas
Premissas
Premissa | Valor | Nome na fórmula | Observação
Área Total da Reforma (m²) | 50 | AREA_TOTAL | Área de intervenção direta
BDI Aplicado (%) | 20% | BDI_PERCENT | Margem para custos indiretos e riscos
Custo Referência m² (R$) | 2500 | CUSTO_M2_REF | Baseado em padrão médio 2026
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Edite apenas as células destacadas da coluna "Valor" — as fórmulas das demais abas recalculam automaticamente.
• Esta aba é protegida sem senha: as células de valor ficam livres e o restante travado, para as fórmulas não quebrarem sem querer.
• Não renomeie esta aba nem apague as células de valor: as fórmulas dependem dos nomes definidos aqui.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp

## 1. Orçamento Detalhado
1. Orçamento Detalhado
Item | Descrição do Serviço | Categoria | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Total (R$) | Status
1.1 | Proteção de Piso e Áreas Comuns | Logística | m² | 50 | 25 | 1250 | Executado
1.2 | Locação de Caçamba (5m³) | Logística | un | 2 | 450 | 900 | Executado
2.1 | Demolição de Piso Cerâmico | Demolição | m² | 40 | 35 | 1400 | Aprovado
2.2 | Remoção de Rodapés | Demolição | m | 35 | 12 | 420 | Aprovado
3.1 | Execução de Novo Ponto de Água/Esgoto | Hidráulica | un | 3 | 350 | 1050 | Em cotação
3.2 | Regularização de Contrapiso | Infraestrutura | m² | 40 | 55 | 2200 | Pendente
4.1 | Instalação de Porcelanato 60x60 | Revestimentos | m² | 40 | 85 | 3400 | Pendente
4.2 | Instalação de Rodapé Poliestireno | Revestimentos | m | 35 | 28 | 980 | Pendente
5.1 | Pintura Interna (2 demãos + Selador) | Pintura | m² | 120 | 45 | 5400 | Pendente
5.2 | Aplicação de Massa Corrida | Pintura | m² | 120 | 32 | 3840 | Pendente
6.1 | Substituição de Quadro e Disjuntores | Elétrica | un | 1 | 850 | 850 | Pendente
6.2 | Instalação de Pontos de Tomada/Interruptor | Elétrica | un | 15 | 45 | 675 | Pendente
7.1 | Limpeza Técnica Pós-Obra | Logística | m² | 50 | 35 | 1750 | Pendente
| SUBTOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 24115
| TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 28938
TOTAL |  |  |  | 551 | 2047 | 53053
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• As células destacadas em âmbar são de preenchimento manual; as demais têm fórmula.
• Preencha à mão apenas: Quant., Preço Unit. (R$).
• Calculado automaticamente por fórmula: Total (R$).
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp

## 2. Resumo Gerencial
2. Resumo Gerencial
Categoria | Total Previsto (R$) | % do Total
Logística | 3900 | 16.17%
Demolição | 1820 | 7.547%
Infraestrutura | 2200 | 9.123%
Revestimentos | 4380 | 18.16%
Pintura | 9240 | 38.32%
Elétrica | 1525 | 6.324%
Hidráulica | 1050 | 4.354%
TOTAL | 24115 | 100%
Planilha gerada com auxílio de IA - 05/07/26 às 15h42 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Calculado automaticamente por fórmula: Total Previsto (R$), % do Total.
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: |  |  | https://larpontual.com.br/app-chatlp