## cronograma-fisico-financeiro-la
Etapa da Obra | Total (R$) | Semana 1 (%) | Semana 2 (%) | Semana 3 (%) | Semana 4 (%)
Mobilização e Proteções | 2500 | 100% | 0% | 0% | 0%
Demolição e Retirada de Entulho | 4500 | 80% | 20% | 0% | 0%
Infraestrutura (Elétrica/Hidráulica) | 12000 | 0% | 60% | 40% | 0%
Impermeabilização | 3200 | 0% | 0% | 100% | 0%
Revestimentos de Piso e Parede | 18000 | 0% | 0% | 30% | 70%
Marcenaria e Acabamentos | 25000 | 0% | 0% | 0% | 20%
--- | --- | --- | --- | --- | ---
DESEMBOLSO SEMANAL (R$) | --- | 6100 | 8100 | 13400 | 17600
Orientação: | Substitua os valores dos campos amarelos, a tabela já possui fórmula
Substitua ou adicione mais linhas e itens na sua lista
Amarelo é o orçamento total para cada serviço
Verde é o % de uso do orçamento em cada semana
A linha de desembolso semanal é o total gasto na semana considerando cada percentual
Publicidade:
Planeje a reforma de qualquer residência com precisão de engenharia, utilize CalcuLar e gere um Dossiê de Reforma com ajuda de IA agora mesmo.
Acesse o link: | https://larpontual.com.br/app-calcular