## Cronograma
Fase da Obra | Duração (Semanas) | Custo Estimado (R$) | % do Custo Total | Desembolso Semanal (R$) | Data de Início | Data de Término | Marcos Principais
Dados do Projeto:
Nome do Projeto: | [INSIRA O NOME AQUI]
Data de Início da Obra: | 2026-01-06 | 88000
Custo Total Projetado: | 0
Fases Detalhadas: |  |  | 0% | 0
1. Preliminares e Mobilização | 2 | 5000 | 5.682% | 2500 | 2026-01-06 | 2026-01-19 | Licenças, planejamento inicial, contratação de equipes
2. Demolições e Remoções | 1 | 3000 | 3.409% | 3000 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Remoção de paredes, pisos e revestimentos
3. Infraestrutura (Elétrica e Hidráulica) | 3 | 12000 | 13.64% | 4000 | 2026-01-27 | 2026-02-16 | Instalação de pontos elétricos, hidráulicos e de gás
4. Pequenas Construções e Drywall | 4 | 15000 | 17.05% | 3750 | 2026-02-17 | 2026-03-16 | Alvenaria, reboco, forros e paredes de drywall
5. Revestimentos e Pisos | 5 | 20000 | 22.73% | 4000 | 2026-03-17 | 2026-04-20 | Assentamento de pisos, revestimentos, rodapés
6. Acabamentos Finais | 6 | 25000 | 28.41% | 4166.6667 | 2026-04-21 | 2026-06-01 | Pintura, portas, louças, metais, luminárias, marcenaria
7. Limpeza Pós-Obra e Entrega | 1 | 8000 | 9.091% | 8000 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Limpeza final e entrega formal do projeto
Reserva para Imprevistos (10%) |  | 8100 | 100% | 29416.6667
Planilha gerada com auxílio de IA - 29/06/26 às 15h40 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Preencha à mão apenas: Duração (Semanas), Custo Estimado (R$), Data de Início, Data de Término.
• Calculado automaticamente por fórmula (não edite): % do Custo Total, Desembolso Semanal (R$).
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp