## Cronograma
Etapa da Obra | Orçamento Total (R$) | % Sem 1 | Valor Sem 1 (R$) | % Sem 2 | Valor Sem 2 (R$) | % Sem 3 | Valor Sem 3 (R$) | % Sem 4 | Valor Sem 4 (R$) | % Total da Etapa
Mobilização e Proteções | 2500 | 100% | 2500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
Demolição e Retirada de Entulho | 4500 | 80% | 3600 | 20% | 900 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
Infraestrutura (Elétrica/Hidráulica) | 12000 | 0% | 0 | 60% | 7200 | 40% | 4800 | 0% | 0 | 100%
Impermeabilização | 3200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3200 | 0% | 0 | 100%
Revestimentos de Piso e Parede | 18000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 5400 | 70% | 12600 | 100%
Marcenaria e Acabamentos | 25000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 5000 | 20%
TOTAL GERAL | 65200 |  | 6100 |  | 8100 |  | 13400 |  | 17600
Planilha gerada com auxílio de IA - 22/06/26 às 16h29 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Preencha à mão apenas: Orçamento Total (R$), % Sem 1, % Sem 2, % Sem 3, % Sem 4.
• Calculado automaticamente por fórmula (não edite): Valor Sem 1 (R$), Valor Sem 2 (R$), Valor Sem 3 (R$), Valor Sem 4 (R$), % Total da Etapa.
• Ao alterar uma célula de entrada, os totais e percentuais se recalculam sozinhos.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp