## Medição de Obra
Serviço | Unidade | Qtd. Total Prevista | Peso (%) | Qtd. Medida Anterior | Qtd. Medida Período | Qtd. Medida Acumulada | Progresso Serviço (%) | Progresso Ponderado (%) | Status
Fundação | m³ | 50 | 10% | 50 | 0 | 50 | 100% | 10% | Concluído
Estrutura | m² | 200 | 25% | 100 | 50 | 150 | 75% | 18.75% | Em Andamento
Alvenaria | m² | 300 | 20% | 0 | 150 | 150 | 50% | 10% | Em Andamento
Instalações Elétricas | ponto | 120 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Não Iniciado
Acabamento Interno | m² | 200 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Não Iniciado
Total Geral |  | 870 | 100% | 150 | 200 | 350 |  | 38.75%
Planilha gerada com auxílio de IA - 22/06/26 às 16h35 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
Orientação de uso da planilha
• Preencha a 'Qtd. Total Prevista' e o 'Peso (%)' para cada serviço.
• Atualize a 'Qtd. Medida Anterior' e 'Qtd. Medida Período' a cada medição.
• As colunas 'Qtd. Medida Acumulada', 'Progresso Serviço (%)', 'Progresso Ponderado (%)' e 'Status' são calculadas automaticamente.
• O 'Progresso Ponderado (%)' na linha de 'Total Geral' indica o progresso total da obra.
• Ajuste os pesos para refletir a importância relativa de cada serviço no projeto.
Quer gerar suas planilhas de obras com fórmulas e formatadas de forma automática? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: | [5 empty] | https://larpontual.com.br/app-chatlp